Утверждено приказом директора МБОУ «Луценковская СОШ» Алексеевского городского округа

от 30.12.2023 г. № 161

План мероприятий по достижению установленных целевых показателей (дорожная карта) в МБОУ «Луценковская СОШ», региональной составляющей «Современная школа» национального проекта «Образование»

1. **Наименование муниципального показателя: «Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших в текущем году материально-техническую базу для**

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Нормативный правовой акт (программа, иной**  **документ), которым предусмотрено проведение**  **мероприятия** | **Ответственн ые исполнители** | **Сроки исполнения** | **Ожидаемый результат**  **(мероприятие/участ ники)** |
| **I. Информационно-разъяснительное сопровождение реализации плана мероприятий по обеспечению достижения регионального показателя** | | | | | |
| **1.1.** | Проведение разъяснительной работы с руководителями  Центров по ознакомлению с методическими  рекомендациями по созданию Центров | Распоряжение МИНПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИИ от 12.01.202021 №  Р-6 | директор МБОУ «  Луценковская СОШ» Панченко А.А. | Декабрь 2023 г. | Проведено инструктивное совещание для руководителя и  педагогов Центра  «Точка роста» |
| **II. Организационно-методическое обеспечение реализации плана мероприятий по обеспечению достижения**  **регионального показателя** | | | | | |
| **2.1.** | Утверждение типового положения о деятельности центров «Точка роста» | Локальный акт общеобразовате льной  организации | директор МБОУ «  Луценковская СОШ» Панченко А.А. | Декабрь 2023 г. | Утверждено типовое положение о  деятельности Центра  «Точка роста» |
| **2.2.** | Участие руководителей и педагогических работников в тематических вебинарах и образовательных  мероприятиях, проводимых Федеральным и региональным операторомами | Письмо  департамента образования Белгородской области | Управление образования  администраци и  Алексеевского городского округа, директор МБОУ «  Луценковская СОШ» Панченко А.А. | Январь –  декабрь 2024 г. | Участие руководителей и педагогов Центра  «Точка роста» в мероприятиях, проводимых Федеральным и региональным операторами |
| **2.3.** | Утверждение медиаплана Центра «Точка роста» | Локальный акт общеобразовате льной  организации | директор МБОУ «  Луценковская СОШ» Панченко А.А. | Декабрь 2023 г. | Утвержден  медиаплан Центра  «Точка роста» |
| **2.4.** | Разработка проектов  зонирования Центров «Точка роста» | Письмо  департамента образования | Управление образования  администраци | Февраль 2024г. | Сформированы  проекты зонирования Центра «Точка |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Нормативный правовой акт (программа, иной**  **документ), которым предусмотрено проведение**  **мероприятия** | **Ответственн ые исполнители** | **Сроки исполнения** | **Ожидаемый результат**  **(мероприятие/участ ники)** |
|  |  | Белгородской области | и  Алексеевского городского округа,  директор МБОУ «  Луценковская СОШ» Панченко А.А. |  | роста» |
| **2.5.** | Повышение квалификации педагогов Центра «Точка роста» по программам,  соответствующим направленностям центра  «Точка роста» | Список педагогов центра | директор МБОУ «  Луценковская СОШ» Панченко А.А. | Март - август 2024 г. | Организовано обучение на курсах педагогов Центра по предметам «Физика»,  «Биология»,  «Химия» |
| **2.6.** | Создание раздела «Точка роста» на сайте МБОУ «Луценковская СОШ», освещающего  деятельность работы центра | Локальный акт общеобразовате льной  организации | директор МБОУ «  Луценковская СОШ» Панченко А.А. | Декабрь 2023 г. | Создан раздел на сайте МБОУ «ООШ  №5» |
| **2.7.** | Доставка оборудования и размещение его в кабинетах Центра «Точка роста» (поставщик оборудования  департамент образования области) | Акт приема- передачи оборудования | директор МБОУ «  Луценковская СОШ» Панченко А.А. | Июль - август 2024 г. | Доставлено и размещено оборудование в кабинеты Центра  «Точка роста» |
| **2.8.** | Проведение косметических ремонтов в кабинетах Центров  «Точка роста» в соответствие с методическими  рекомендациями Минпросвещения России | Сметная  документация для ремонтных работ в Центрах  «Точка роста» | директор МБОУ «  Луценковская СОШ» Панченко А.А. | Июнь-август 2024 г. | Проведен косметический ремонт кабинетов химии, биологии, физики, информатики и рекреаций Центра  «Точка роста» |
| **2.9.** | Размещение материалов  (газета, сайт) о деятельности Центра «Точка роста» | Локальный акт общеобразовате льной  организации | директор МБОУ «  Луценковская СОШ» Панченко А.А. | Апрель -  декабрь 2024 г. | Размещено не менее 15-ти материалов о работе Центров  «Точка роста» |
| **III. Аналитическое сопровождение реализации плана мероприятий муниципальной «дорожной карты» по**  **обеспечению достижения регионального показателя** | | | | | |
| **3.1.** | Осуществление ежемесячного мониторинга реализации регионального проекта  «Современная школа». Направление отчетов | Приказ МБОУ  №ООШ №5»  Алексеевского городского округа о назначении ответственных за  предоставление данных | руководитель Центра  «Точка Роста» СулеймановаА.И. | до 01 числа каждого месяца | Предоставлен  ежемесячный отчет |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Нормативный правовой акт (программа, иной**  **документ), которым предусмотрено проведение**  **мероприятия** | **Ответственн ые исполнители** | **Сроки исполнения** | **Ожидаемый результат**  **(мероприятие/участ ники)** |
|  |  | мониторинга ключевых показателей региональных составляющих национального проекта  «Образование» |  |  |  |

1. **Наименование муниципального показателя: «Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного**

профилей, тыс. человек»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п** | **Наименование мероприятия** | **Нормативный правовой акт (программа, иной**  **документ), которым предусмотрено проведение**  **мероприятия** | **Ответственн ые исполнители** | **Сроки исполнения** | **Ожидаемый результат**  **(мероприятие/участн ики)** |
| **I. Информационно-разъяснительное сопровождение реализации плана мероприятий по обеспечению достижения регионального показателя** | | | | | |
| **1.** | Проведение информационно – | Приказ МБОУ | директор МБОУ «  Луценковская СОШ» Панченко А.А. | Апрель - август | Проведена |
|  | разъяснительной кампании с | «ООШ №5» |  | 2024г. | информационно – |
|  | обучающимися и родительской | Алексеевского |  |  | разъяснительная |
|  | общественностью по | городского |  |  | кампания |
|  | информированию о | округа |  |  | (информационная |
|  | возможности обучения на базе |  |  |  | неделя для населения, |
|  | центра «Точка роста» |  | руководитель |  | информация в СМИ, |
|  |  |  | Центра |  | создание буклетов, |
|  |  |  | «Точка |  | листовок и др.) |
|  |  |  | Роста» |  |  |
|  |  |  | Сулейманова |  |  |
|  |  |  | А.И. |  |  |
| **I. Организационно-методическое обеспечение реализации плана мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению достижения регионального показателя** | | | | | |
| **1.** | Разработка программ, | Локальный акт | директор МБОУ «  Луценковская СОШ» Панченко А.А. | Июнь-август | Разработаны рабочие |
|  | реализуемых в Центре «Точка | общеобразовате |  | 2024 г. | программы по |
|  | роста» с учетом методических | льной |  |  | предметам: «Физика»; |
|  | материалов и рекомендаций | организации |  |  | - «Биология»; |
|  | Федерального оператора |  |  |  | - «Химия»; |
|  |  |  |  |  | - программы |
|  |  |  | руководитель |  | внеурочной |
|  |  |  | Центра |  | деятельности и |
|  |  |  | «Точка |  | дополнительного |
|  |  |  | Роста» Сулейманова А.И. |  | образования |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | |  | | естественнонаучной и технологической  направленностей | |
| **2.** | | Составление расписания в соответствии с  образовательными траекториями | | Локальный акт общеобразовате льной  организации | | заместитель директора  МБОУ «Луценковская СОШ  » Сулейманова А.И. | | Сентябрь 2024 г. | | Разработано и утверждено  расписание занятий Центров «Точка  роста» | |
| **3.** | | Открытие Центров | | Приказ  управления образования  администрации Алексеевского городского округа, приказ МБОУ «Луценковская СОШ» | | директор МБОУ «  Луценковская СОШ» Панченко А.А. | | Сентябрь 2024  г. | | Проведено  торжественное открытие Центров  «Точка роста» | |
| **4.** | | Организация образовательного процесса по предметам:   * «Физика»; * «Биология»; * «Химия» с использованием приобретенного оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания | | Локальный акт общеобразовате льной  организации | | директор МБОУ «  Луценковская СОШ» Панченко А.А. | | Сентябрь -  декабрь 2024 г. | | Организован образовательный процесс в Центрах  «Точка роста» с общим охватом 300 человек | |
| **6.** | | Организация обучения детей | | Локальный акт | | директор МБОУ «  Луценковская СОШ» Панченко А.А. | | Сентябрь - | | Организовано | |
|  | | по программам внеурочной | | общеобразовате | |  | | декабрь 2024 г. | | обучение детей в | |
|  | | деятельности и | | льной | |  | |  | | Центрах «Точка роста» | |
|  | | дополнительного образования | | организации | |  | |  | | по программам | |
|  | | естественнонаучной и | |  | |  | |  | | внеурочной | |
|  | | технологической | |  | |  | |  | | деятельности и | |
|  | | направленностей на базе | |  | | руководитель | |  | | дополнительного | |
|  | | Центров «Точка роста» | |  | | Центра | |  | | образования | |
|  | |  | |  | | «Точка | |  | | естественнонаучной и | |
|  | |  | |  | | Роста» | |  | | технологической | |
|  | |  | |  | | Сулейманова А.И. | |  | | направленностей | |
|  | |  | |  | | . | |  | |  | |
| **7.** | | Подготовка обучающихся к | | Приказ МБОУ | | педагоги | | Сентябрь - | | Участие обучающихся | |
|  | | муниципальным и | | «Луценковская СОШ» | | центра | | декабрь 2024 г. | | Центров «Точка | |
|  | | региональным конкурсным | | Алексеевского | | «Точка | |  | | роста» в | |
|  | | мероприятиям | | городского | | роста» | |  | | муниципальных и | |
|  | |  | | округа | |  | |  | | региональных | |
|  | |  | |  | |  | |  | | конкурсах | |
| **8.** | | Подготовка обучающихся к | | Локальный акт | | педагоги | | Сентябрь - | | Участие обучающихся | |
|  | | участию во всероссийской | | общеобразовате | | центра | | декабрь 2024 | | центра «Точка роста» | |
|  | | олимпиаде школьников | | льной | | «Точка | | г., январь 2025 | | в школьном, | |
|  | |  | | организации | | роста» | | г | | муниципальном и | |
|  | |  | |  | |  | |  | | региональном этапах | |
|  | |  | |  | |  | |  | | всероссийской | |
|  | |  | |  | |  | |  | | олимпиаде | |
| **9.** | | Подведение итогов работы | | Локальный акт | | руководитель | | Декабрь 2024 г. | | Подведены итоги | |
|  | | Центров «Точка роста» за 2024 | | общеобразовате | | Центра | |  | | работы Центров с | |
|  | | год | | льной | | «Точка | |  | | общим охватом 300 | |
|  | |  | | организации | | Роста» | |  | | человек | |
|  | |  | |  | | Сулейманова А.И. | |  | |  | |
| **III. Аналитическое сопровождение реализации плана мероприятий муниципальной «дорожной карты» по**  **обеспечению достижения регионального показателя** | | | | | | | | | | | |
| **1.** | | Осуществление ежемесячного | | Приказ МБОУ | | руководител | | до 01 числа | | Предоставлен | |
|  | | мониторинга реализации  регионального проекта  «Современная школа». Направление отчетов | | №ООШ №5»  Алексеевского городского округа о | | ь Центра  «Точка Роста» | | каждого месяца | | ежемесячный отчет | |
|  | |  | | назначении | |  | |  | |  | |
|  | |  | | ответственных | |  | |  | |  | |
|  | |  | | за | |  | |  | |  | |
|  | |  | | предоставлени | |  | |  | |  | |
|  | |  | | е данных | |  | |  | |  | |
|  | |  | | мониторинга | |  | |  | |  | |
|  | |  | | ключевых | |  | |  | |  | |
|  | |  | | показателей | |  | |  | |  | |
|  | |  | | региональных | |  | |  | |  | |
|  | |  | | составляющих | |  | |  | |  | |
|  | |  | | национального | |  | |  | |  | |
|  | |  | | проекта | |  | |  | |  | |
|  | |  | | «Образование | |  | |  | |  | |
|  | |  | | » | |  | |  | |  | |